## 表紙
飯塚市建築工事標準書式
令和7年12月

## 記入シート
発注者 |  | 飯 塚 市 長 様
工事名
工事場所 |  | 飯塚市 |  |  | 地内
契約金額 |  |  |  |  | 円
契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
工 期 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | から
|  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
受注者 | 住所
会社名
事業者ID
氏名
※ | 赤枠内の白地部分のみ記入すれば必要な書類に転写されます
※ | 標準様式リストから必要な書類名をクリックして下さい。
※ | 主要書類は、コメント（小さな三角）がある所以外は、カーソルは動きません。
決裁欄
[8 empty] | 建築課 建築第 係 |  |  | 令和 年 月 日
[8 empty] | 決 裁 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 係
Note on C3: 「 工事 」まで記入する

## 標準様式リスト
飯塚市建築工事標準書式リスト
様式 | 書式名 | 備考
契約直後
1 | 工程表 （4か月版） | 契約締結後１４日以内
1 | 工程表 （6か月版） | 契約締結後１４日以内
2 | 現場代理人等通知書 | 契約締結後１４日以内
2-1 | 実務経歴書
3 | 電気保安技術者通知
4 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書
4-1 | 建設業退職金共済証紙を購入しない理由書
4-2 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告の遅延理由書
4-3 | 建設業退職金共済証紙貼付状況報告書
4-4 | 工事別共済証紙受払簿
5 | 火災保険等加入状況報告書
工事開始
6 | 施工体制報告書 | 下請業者が決まり次第、速やかに提出。
6-1 | 施工体系図
6-2 | 施工体制台帳
6-2 | 施工体制台帳（共同企業体用）
6-3 | 再下請通知書
6-4 | 作業員名簿
7 | 主要（資材・機材）発注先通知書 | 資材が決まり次第、速やかに提出。
8 | 下請負人通知書 | 下請業者が決まり次第、速やかに提出。
8-1 | 市外業者を下請業者とする理由書
工事中
9 | 現場代理人等変更通知書
10 | 天災その他不可抗力による損害通知書
11 | 工期延長願
総合評価に関する事
12 | 総合評価における「簡易な施工計画」履行報告書
12-1 | 簡易な施工計画不履行協議書
12-2 | 簡易な施工計画不履行確認通知書
完成時
13 | しゅん功届
14 | 引渡書
15 | 検査指摘書
16 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
既済完済
17 | 指定部分引渡書
18 | 指定部分しゅん功届
19 | 出来形部分検査請求書

## 様式-１(４ヵ月版)
様式-1
工 程 表
飯 塚 市 長 様
令和 年 月 日提出
| 工 事 名 | 0 | [13 empty] | 受注者名
0
| 工 期 | 自 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工事場所 |  | 飯塚市 | 0 | 地内 |  | 0
|  | 至 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | [6 empty] | 0 |  |  | 印
| 工 種 | 月 | [9 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
備 考

## 様式-１(６ヵ月版)
様式-1
工 程 表
飯 塚 市 長 様
令和 年 月 日提出
工 事 名 | 0 | [15 empty] | 受注者名
0
工 期 | 自 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日 | 工事場所 | 飯塚市 | 0 |  | 地内 | 0
| 至 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 印
工 種 | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月
備 考

## 様式-2
様式-2 | [6 empty] | 令和 年 月 日
| = | 飯 塚 市 長 様
現 場 代 理 人 等 通 知 書
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 0
0
[5 empty] | 氏名 | 0 | 印
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した について工事請負契約書第１０条第１項に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
|  |  | 現場代理人氏名※① | -
|  |  | 主任技術者又は 監理技術者氏名※②③④ | 〇〇 〇〇
|  |  | 監理技術者補佐※②③⑤ | -
|  |  | 専門技術者氏名 | -
| ① |  | 雇用関係を証明する書類の写し（表１参照）を添付する。
| ② |  | 資格者証（写し）又は様式2-1実務経歴を添付
| ③ |  | 一般競争入札以外の工事の場合は３ヵ月以上の雇用関係を証明する
書類の写し（表１参照）を添付する。
| ④ |  | 下請け契約の合計額が、5,000万円（建築一式工事の場合は、
8,000万円）以上となる場合は、監理技術者をおかなければなりません。
| ⑤ |  | 建設業法26条第3項ただし書の規定により監理技術者補佐を配置
する場合に記入すること。
表１ 雇用関係の確認方法 (１～４のいずれか)
|  | 1 | 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
|  | 2 | 所属会社の雇用証明書 （氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの）
|  | 3 | 雇用保険被保険者証
|  | 4 | 直近三か月分の出勤簿と賃金台帳
Note on K10: 社長自ら現場につく場合は、現場代理人は不要なので、「―」を入れる。
Note on K11: 下請契約の合計金額が5,000万円（建築一式の場合は8,000万円）以上となる場合は、監理技術者をおかなければなりません。
Note on K13: 特例監理技術者を配置する場合は、監理技術者補佐を配置しなければなりません。配置しない場合は「―」を記入。
Note on K14: 建築一式工事の中に、専門工事が含まれる場合に配置
Note on K15: 建築一式工事の中に、専門工事が含まれる場合に配置
Note on P1: 作成者: 日付は手書でも良い

## 様式-2-1
様式-2-1 (国家資格等保持者は不要)
実 務 経 歴 書
1 | 氏名
2 | 生年月日 |  |  | 年月日
3 | 現住所
4 | 最終学歴 |  |  | 年月日
5 | 主要実務経歴
期間 |  |  | 年 ケ月 |  | 建設業者名等 | 従事した主な工事等
～
～
～
～
～
～
～
期間合計 |  |  | 0 | 0
注) | 実務経験は、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験等も含まれる。また、建設業法第7条3項に定める経験年数を有すること。
Formulas:
年 ケ月 = IF(OR([期間]="",[期間, row below]=""),"",DATEDIF([期間],[期間, row below],"Y"))
Note on A9: 「年/月/日」形式で入力
Note on D9: 期間を入力すると自動計算。
Note on E4: 「年/月/日」形式で入力
Note on E6: 「年/月/日」形式で入力
Note on E9: 期間を入力すると、自動計算。
Note on G6: 学校名を入力

## 様式-3
様式-3
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 0
0
[5 empty] | 氏名 | 0 |  | 印
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した の電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
電気保安技術者氏名
|  | 経 歴 書 | 経歴書
１．住 所
２．氏 名
３．生年月日
４．最終学歴
５．資 格

## 様式-4
様式-4
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
住宅・同設備
|  | 建設業退職金共済制度掛金収納書 | [15 empty] | 非住宅・同設備
その他の土木(解体)
| 工事名 |  |  |  | 0
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 契約金額 |  | 0 |  |  | 円
受注者（元請）
|  |  |  | 住 所 | 0
0
|  |  |  | 名 称 | 印
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [11 empty] | 円
工事種別
掛金収納書提出用台紙
掛金収納書を添付（契約者から発注者用）
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  | 0 |  | 円
TRUE |  | 3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
|  |  |  | 0 | 円 | × | 0 | × | 70 | ％ | ＝ |  |  | 円 | 不足しています。
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
総工事費(千円) 工事種別 |  |  | 1000～9999 |  | 10000～49999 |  |  | 50000～99999 |  |  | 100000～499999 |  |  | 500000 以上 |  |  | 計算
住宅・同設備 |  |  | 4.8 |  | 2.9 |  |  | 2.7 |  |  | 2.2 |  |  | 2 |  |  | 4.8
非住宅・同設備 |  |  | 3.2 |  | 3 |  |  | 2.5 |  |  | 2.1 |  |  | 1.8 |  |  | 3.2
その他の土木(解体) |  |  | 4.1 |  | 3.6 |  |  | 3.1 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  | 4.1

## 様式-４-1
様式-4-1
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 0
0
|  |  |  | 氏名 | 0 |  | 印
建設業退職金共済証紙を購入しない理由書
本工事の施工にあたり建設業退職金共済の証紙を購入しない予定ですが、その理由は下記のとおりです。
工 事 名 |  | 0
契約年月日 |  | 令和 年 月 日
契約金額 |  | 0 |  |  | 円
購入しない理由 （該当項目の□にレ印）
①本工事の下請け業者を含むすべての施工体制において、退職金制度が適用されている労働者を雇用するため。 また今後、建退共制度の対象労働者を雇用することが予想される場合には、速やかに建退共証紙を購入します。
②購入済み証紙（未使用証紙）の数が本工事の払出予定分残っており、新たに購入する必要がないため。
③その他（ ）
証紙払出予定額 |  |  |  | 円 （ |  | 枚 × | 円）
手持ち証紙残額 |  |  |  | 円 （ |  | 枚 × | 円）
（添付書類）
１．上記購入しない理由の①を選択した場合には、退職金制度を有することを証する書類の写し等を
添付してください。
２．上記購入しない理由の②を選択した場合には、次の写しを添付してください。
ア）「共済証紙受払簿（様式4-3）」（受払簿の受入欄の購入状況とその残高が確認できる頁のすべて）
の写し
イ）「本工事に充当する購入済みの掛金収納書」の写し

## 様式-4-2
様式-4-2
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 住所 | 0
0
|  |  | 氏名 | 印
建設業退職金共済証紙購入状況報告の遅延理由書
下記工事に係る共済証紙につきましては、契約後１ヶ月以内に購入し報告することができません。 つきましては工事完成時までのうち速やかに関係書類を提出します。
工 事 名 |  | 0
契 約 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
共済証紙購入予定時期 |  | 令和 年 月 日
（共済証紙を期限内に購入し報告することができない理由）
（例） 工事契約締結当初は工事着工前の準備段階で、建退共制度の対象労働者を雇用しないため。
建設業退職金共済証紙購入状況報告の遅延理由申出書作成上の注意
(1) | 共済証紙が購入し期限内に報告ができない理由欄の記入方法 共済証紙を契約後１ケ月以内に購入し建設業退職金共済証紙購入状況報告書を提出できない特別の理由を記入すること。（工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないため等）
(2) | 「共済証紙購入予定時期」を記入すること。（なお、購入後速やかに、様式4「建設業退職金共済制度掛金収納書」を提出すること。）

## 様式-4-3
様式-4-3
共 済 証 紙 受 払 簿 （３２０円）
| 共済契約者名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | ⑬決算日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ◎ | この受払簿は、受入・払出の都度、掛金収納書などをみて日付を
[17 empty] | 決算 期間 | [10 empty] | 所定欄に記入し、決算毎に合計を出して整理して下さい。
| ①共済契約成立年月日（Ｓ・Ｈ・R） | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| ②共済契約者番号 | [5 empty] | － | [14 empty] | ～ |  |  |  |  | ◎ | 共済手帳の更新手続きを行ったときは、「共済手帳受払簿」（様式
| ③建設キャリアアップシステム事業者ID | [19 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 第29号）及び下記の「更新年月日手帳更新数」欄に記載して下さい。
| 受入・払出 |  |  |  |  | 受 入 | [10 empty] | 払 出 | [9 empty] | 残 高 |  |  | 払出欄の貼付の内訳 |  |  |  |  | 更新年月日 |  |  |  |  | 備考
| 年 月 日 |  |  |  |  | 購 入 |  |  |  |  | 元請から受入 |  |  |  | 計 （Ａ） |  | 貼 付 |  | 下請へ交付 | [5 empty] | 計 （Ｂ） |  | （Ａ）－（Ｂ） |  |  | 貼付人員 |  | 就 労 月 |  |  | 手帳更新数
| 前期（前頁）繰越 |  |  |  |  | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [27 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 日分 | [9 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
| 決 算 期 間 内 の 合 計 | [8 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 | [9 empty] | 日分 |  |  | 次頁へ （次年度へ） 転 記 |  |  | ④決算日の 被共済者数 |  | 建 退 共 |  |  | ⑤決算期間内 の手帳更新数
[8 empty] | 頁計 | 0 |  | 頁計 | 0 | [6 empty] | 頁計 | 0 | [11 empty] | 確 認
[8 empty] | 累計 | 0 |  | 累計 | 0 | [6 empty] | 累計 | 0 | [18 empty] | 冊
[8 empty] | ⑥ |  | 円 | ⑦ |  |  | 円 |  |  |  |  | ⑧ |  |  |  |  | 円 | [6 empty] | 人 |  |  |  | 頁計 | 0
[8 empty] | 頁計 | 0 |  | 頁計 | 0 | [6 empty] | 頁計 | 0
[8 empty] | 累計 | 0 |  | 累計 | 0 | [6 empty] | 累計 | 0 | [14 empty] | 累計 | 0
|  |  |  | 注1： |  |  | の箇所に必要事項入力。（受入・払出年月日を入力しないと、数字が表示されません）
|  |  |  | 注2： |  | ページを増やす際は、最後のページを（111行目～165行目を行ごと）コピーし、166行目に挿入します。（他のページをコピーすると数式が壊れます。）

## 様式-4-4
様式-4-4
工 事 別 共 済 証 紙 受 払 簿 （３２０円）
| 発注者名 | [5 empty] | 飯塚市
| 工事名 | [5 empty] | 0
建設キャリアアップシステム 現場I D
| 共済契約者名 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 工 事 期 間
[20 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | ◎ | この受払簿は、工事完成後、発注者に提示するものですので、
| ①共済契約成立年月日 |  |  |  |  | （ Ｓ・ Ｈ ・ R） | [6 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [12 empty] | 正確に記載してください。
～
| ②共済契約者番号 | [9 empty] | － | [8 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | ◎ | この受払簿は、受入・払出の都度、所定欄を記載し、
工事毎に合計を出して整理してください。
③建設キャリアアップシステム事業者ID
| 受入・払出 |  |  |  |  | 受 入 | [8 empty] | 払 出 | [9 empty] | 残 高 |  |  | 払出欄の内訳 | [7 empty] | 備 考
| 年 月 日 |  |  |  |  | 購 入 | [6 empty] | 計 (A) |  | 貼 付（自社） |  |  | 下請へ交付 |  |  | 計 （Ｂ） |  |  |  | （Ａ）－（Ｂ） |  |  | 貼付人員（自社） |  |  | 貼付人員（下請） |  | 就労月
| 前期繰越 | [12 empty] | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
[6 empty] | 金融機関名 | [5 empty] | 日分 |  | 日分 |  |  |  | 下請名 | [8 empty] | 日分 |  |  | 人 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [28 empty] | 年 | 月分
[17 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分
| 工事期間内 の 合 計 | [10 empty] | 日分 | （頁計） |  |  |  | 日分 |  |  | 日分 |  |  |  | 日分 |  |  | 日分 | （頁計） |  |  | （頁計）
[9 empty] | （頁計） | 0 |  |  | 0 | 日分 | （頁計） | 0 |  | （頁計） | 0 |  | （頁計） | 0 | [5 empty] | 0 |  | 人 | 0 | 人
[9 empty] | （累計） | 0 |  |  |  |  | （累計） | 0 |  | （累計） | 0 |  | （累計） | 0
[12 empty] | 円 | （累計） |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円 |  |  |  | （累計） |  |  | （頁計）
[9 empty] | （頁計） | 0 |  |  | 0 | 日分 | （頁計） | 0 |  | （頁計） | 0 |  | （頁計） | 0 | [5 empty] | 0 |  | 人 | 0 | 人
[9 empty] | （累計） | 0 |  |  |  |  | （累計） | 0 |  | （累計） | 0 |  | （累計） | 0
|  |  |  | 注1： |  |  |  | の箇所に必要事項入力。（受入・払出年月日を入力しないと、数字が表示されません）
|  |  |  | 注2： |  | ページを増やす際は、最後のページを（121行目～180行目を行ごと）コピーし、181行目に挿入します。（他のページをコピーすると数式が壊れます。）
Note on AG20: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。

## 様式-5
様式-5 | [17 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[10 empty] | 受注者 | 住所 | 0
0
[11 empty] | 氏名 | 0 | [5 empty] | 印
火災保険等加入状況報告書
標記について、別紙火災保険等（写）を添えて報告致します。
|  | 工 事 名 | 0
|  | 工 期 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  | 請負代金額 | 0
Note on U1: 作成者: 日付は手書でも良い

## 様式-6
様式-6 |  |  |  | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  | 受注者 | 住所 | 0
0
|  |  | 氏名 | 0 | 印
施 工 体 制 報 告 書
の施工体制を別添の通り定めたので下記の書類を添えて通知します。
記
□施工体系図
□施工体制台帳
□再下請負通知書
□契約書又は注文書、請書
□作業員名簿
Note on F1: 日付は手書きでもよい。

## 書式-6-1
様式-6-1
|  |  |  | 施工体系図 | [17 empty] | 一般 | 有
[22 empty] | 特定 | 無
発注者名 |  | 飯塚市 |  |  | 工期 |  | 自 至 | 令和年月日 令和年月日
工事名称
[9 empty] | （１次下請） |  |  |  | （２次下請） |  |  |  | （３次下請） |  |  |  | （４次下請）
元請名・事業者ID | [5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | #REF! |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  | #REF! |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別
専門技術者名 |  | #REF! |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  | #REF! | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  |  | 一般／特定の別
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  | 工事 |  | 担当工事 内 容
|  |  | ※ 色つきセルは入力必須 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
Note on C10: 特例監理技術者を配置する場合に、専任で配置。
Note on C11: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on C13: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on C17: 元請、協力業者合わせて常時50人以上が混在する現場に選任
Note on C19: 元請、協力業者合わせて常時50人以上が混在する現場に選任
Note on C20: 元請、協力業者合わせて常時50人以上が混在する現場に選任
Note on E14: 統括安全衛生責任者を選任した現場に選任
Note on K11: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on K12: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on K13: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on K14: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on K22: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on K23: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on K24: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on K25: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on K33: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on K34: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on K35: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on K36: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on K44: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on K45: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on K46: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on K47: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on Q11: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう全ての請負人
Note on Q12: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on Q13: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on Q14: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on Q22: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on Q23: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on Q24: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on Q25: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on Q33: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on Q34: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on Q35: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on Q36: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on Q44: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on Q45: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on Q46: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on Q47: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on W11: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on W12: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on W13: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on W14: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on W22: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on W23: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on W24: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on W25: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on W33: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on W34: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on W35: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on W36: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on W44: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on W45: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on W46: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on W47: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on AC11: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on AC12: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on AC13: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on AC14: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on AC22: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on AC23: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on AC24: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on AC25: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on AC33: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on AC34: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on AC35: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on AC36: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置
Note on AC44: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on AC45: 特定専門工事の主任技術者は、金額に関係なく専任となる。
Note on AC46: 鉄筋工事・型枠工事のみ、特定専門工事とすることができる。特定専門工事の合計が3,500万円を超えないこと。
Note on AC47: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置

## 書式-6-2
様式-6-2 | [14 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳 | [22 empty] | 《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [22 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [14 empty] | 工期 |  | 自 至 |  |  | 年 月 日 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[24 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 飯塚市 代表者 飯塚市長 武 井 政 一 〒８２０－８５０１ 福岡県飯塚市新立岩５番５号
[31 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 至 |  | 令和年月日 令和年月日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 令和年月日 | [16 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[24 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所
[30 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[26 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[23 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[25 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
元請契約
[25 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  | 契約書記載の通り | [21 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況 （有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
| 現場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容 | [12 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目
| 監理技術者補佐名 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 |  | #REF! | [7 empty] | 専門 技術者名 |  |  | #REF!
|  | 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [9 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況 （有無） | [7 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況 (有無) | [9 empty] | 有 無
Note on H11: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on H13: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on H51: 請負金額4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上の工事は専任
Note on H53: 特例監理技術者を配置した場合に専任で配置。
Note on H55: 建築一式工事の中に、専門工事が含まれる場合に配置。
Note on H57: 受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on H59: 受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on N30: 支店・営業所がない場合は、「同上」でよい。
Note on R41: 支店・営業所がない場合は「同上」でよい。
Note on Y41: 支店・営業所がない場合は「同上」でよい。
Note on AC30: 支店・営業所がない場合は「同上」でよい。
Note on AC55: 建築一式工事の中に、専門工事が含まれる場合に配置
Note on AC57: 受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on AC59: 受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on AE41: 支店・営業所がない場合は「同上」でよい。
Note on AK41: 支店・営業所がない場合は「同上」でよい。
Note on AR18: ※500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円以上）の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要。
Note on AX5: ※500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円以上）の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要。
Note on AX20: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on AX22: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on AZ34: 社長自ら現場につく場合は不要。
Note on AZ38: 下請負人の請負金額が、4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上の工事は専任。
Note on BA14: 下請業者との契約工期。下請契約書と相違のないこと。 工期開始日と下請契約日が逆転しないこと。
Note on BD27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
Note on BN27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
Note on BS14: 下請業者との契約日。下請契約書と相違のないこと。 下請契約日と工期開始日が逆転しないこと。
Note on BU34: 統括安全衛生責任者を選定すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on BU36: 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任
Note on BU40: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BU42: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BU44: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BW27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
※二重取り消し線部分は、他の提出書類にて確認するため、省略とする。

## 書式-6-2（共同企業体用）
様式-6-2 |  |  | （共同企業体用） | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳 | [22 empty] | 《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [22 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
建設業の 許 可 |  |  | 構成会社名称 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[10 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工事名称 及び 工事内容
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 工期 |  | 自 至 |  |  | 年月日 年月日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[24 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称及び 工事内容
[31 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 発注者名 及び住所 |  | 飯塚市 代表者 飯塚市長 武 井 政 一 〒８２０－８５０１ 福岡県飯塚市新立岩５番５号 | [28 empty] | 知事 一般
[31 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工 期 |  | 自 |  | 令和年月日 令和年月日 | [6 empty] | 契 約 日 |  |  | 令和年月日 | [16 empty] | 知事 一般
至
[24 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所
|  |  | 元請契約 | [26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
下請契約
[26 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  | 構成会社の名称 | [5 empty] | 健康保険番号 |  |  |  |  | 厚生年金保険番号 |  |  |  |  | 雇用保険番号
[9 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[9 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[9 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[25 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[9 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
| 発注者の 監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  | 契約書記載の通り | [9 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
| 監督員名 |  | 構成会社名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 |  | 構成会社名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理（主任） 技術者名 |  | 構成会社名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 監理技術者補佐名 |  | 構成会社名 | [8 empty] | 資格内容
| 主任技術者名 |  | 構成会社名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容 | [11 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目
| 主任技術者名 |  | 構成会社名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 主任技術者名 |  | 構成会社名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 専門技術者名 |  | 構成会社名 |  |  | #REF! | [5 empty] | 専門技術者名 |  |  | 構成会社名 |  |  | #REF!
|  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
|  | 担 当 工事内容 | [10 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [8 empty] | 有 無
Note on L10: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on L12: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on L14: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on L16: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on L49: 特例監理技術者を配置する場合に、専任で配置。
Note on L57: 建築一式工事の中に専門工事が含まれている場合に配置。
Note on AG57: 建築一式工事の中に専門工事が含まれているときに配置。
Note on AR18: ※500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円以上）の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要。
Note on AX5: ※500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円以上）の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要。
Note on AX20: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on AX22: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on AZ34: 社長自ら現場につく場合は不要。
Note on AZ38: 下請負人の請負金額が、4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上の工事は専任。
Note on BA14: 下請業者との契約工期。下請契約書と相違のないこと。 工期開始日と下請契約日が逆転しないこと。
Note on BD27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
Note on BN27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
Note on BS14: 下請業者との契約日。下請契約書と相違のないこと。 下請契約日と工期開始日が逆転しないこと。
Note on BU34: 統括安全衛生責任者を選定すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on BU36: 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任
Note on BU40: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BU42: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BU44: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BW27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
※二重取り消し線部分は、他の提出書類にて確認するため、省略とする。

## 書式-6-3
様式-6-3 | [14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [21 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[12 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[23 empty] | 工期 |  | 自 至 |  | 年月日 年月日 | [6 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・ 事業者ID
[13 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[30 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [29 empty] | 知事 一般
[30 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 至 |  | 年月日 年月日 | [6 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[22 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容 | [9 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [7 empty] | 有 無
Note on H30: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on H32: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on AE44: 統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on AE46: 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任
Note on AE50: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on AE52: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on AE54: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on AS18: ※500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円以上）の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要。
Note on AY5: ※500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円以上）の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要。
Note on AY20: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on AY22: 受けている許可を全て記入（略称でも可）
Note on BA14: 再下請業者との契約工期。再下請契約書と相違のないこと。 工期開始日と再下請契約日が逆転しないこと。
Note on BA38: 下請負人の請負金額が、4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上の工事は専任。
Note on BE27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
Note on BO27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
Note on BT14: 再下請業者との契約日。再下請契約書と相違のないこと。 再下請契約日と工期開始日が逆転しないこと。
Note on BV34: 統括安全衛生責任者を選定すべき現場において仕事を行なう場合に選任
Note on BV36: 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任
Note on BV40: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BV42: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BV44: 下請負人が受注した工事に、専門工事が含まれる場合に記入
Note on BX27: 適切な保険に加入していることが確認できない場合（未加入）、現場入場は認められない。
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事に
ついて締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 書式-6-4
様式-6-4 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[13 empty] | 元請 確認欄 |  | 現 | 有 | ２次会社名・事業者ID
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [8 empty] | 作 | 無 | ３次会社名・事業者ID
所長名 | [12 empty] | 提出日 |  | 女 |  | ４次会社名・事業者ID
未
[10 empty] | １次会社名 ・事業者ID |  |  | ２次会社名・事業者ID |  | 主
職
安
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育 ・ 資 格 ・ 免 許 |  |  | 入場年月日 | 能
再
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険 | [6 empty] | 習
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日 | 就
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | １特
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
Note on K18: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K24: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K30: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K36: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K42: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K48: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K54: 生年月日と提出日から自動計算
Note on K60: 生年月日と提出日から自動計算
Note on N15: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N17: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N19: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N21: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N23: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N25: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N27: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N29: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N31: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N33: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N35: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N37: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N39: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N41: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N43: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N45: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N47: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N49: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N51: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N53: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
Note on N55: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on N57: 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
Note on N59: 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
Note on N61: 雇用保険欄には、日雇労働被保険者の場合には「日雇保険」と記載 事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
Note on O19: 被保険者番号の下４けたを記載。
Note on O25: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
Note on O31: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
Note on O37: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
Note on O43: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
Note on O49: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
Note on O55: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
Note on O61: 被保険者番号の下４けたを記載。 適用除外の場合は「―」を記入。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様式-7
様式-7 | [8 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[5 empty] | 受注者 | 住所 | 0
0
[6 empty] | 氏名 | 0 |  | 印
主要（資材・機材）発注先通知書
|  | 工事名 | 0
標記について下記のとおり定めたので通知します。
記
発注先
| 資・機材名 |  | 製作製造業者名 | 会社名 |  | 電 話 |  | 備 考
※備考欄には、必要に応じ評価番号等を記入する。
発注先
| 資・機材名 |  | 製作製造業者名 | 会社名 |  | 電 話 |  | 備 考
※備考欄には、必要に応じ評価番号等を記入する。
Note on K1: 作成者: 日付は手書でも良い

## 様式-8
様式-8 | [7 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[5 empty] | 受注者 | 住所 | 0
0
[6 empty] | 氏名 | 0 |  |  | 印
下 請 負 人 通 知 書
|  | 工事名 | 0
標記について、工事請負契約書第７条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
| 工事科目 |  | 会社名 | 住 所 |  | 電話 |  | 建設許可番号 | 工事現場担当責任者名
| 工事科目 |  | 会社名 | 住 所 |  | 電話 |  | 建設許可番号 | 工事現場担当責任者名

## 様式-8-1
様式-8-1 | [7 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  |  | 受注者 住所 |  | 0
0
[5 empty] | 氏名 | 0 | 印
市外業者を下請業者とする理由書
下請契約に関する事項
| 下請負業者名 |  |  |  |  | 工事種別
円
下請契約金額
（消費税等を含む）
所 在 地
（主たる営業所）
| 市外業者に |  | １ 市外業者の方が安価に発注できるから（費用面）
| 発注する理由 |  | ２ 市外業者の方が技術力に優れているから（品質面）
３ 関連企業・協力会社だから
| １～５のいずれ |  | ４ 取引のある市内業者がいないから
| ずれかを○で囲 |  | ５ その他（具体的に記入してください。）
んでください
| （注） | １,市外業者(飯塚市外に本社又は本店を有する業者)に下請発注(１次下請に限る)する場合は、下請負
人通知書に、この書類を添付して施工担当課に提出してください。
２,下請契約に関する事項には別紙の「施工体制台帳」と同じ内容を記入してください。
３,下請負業者名は、建設業の許可の有無にかかわらず記入してください。
Note on P1: 作成者: 日付は手書でも良い

## 様式-9
様式-9 | [10 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[8 empty] | 受注者 | 住所 | 0
0
[9 empty] | 氏名 | 0 | 印
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
| 工 事 名 |  |  | 0
| 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日付けで通知した上記工事の現場代理人等を下記のとおり変更したので、
契約書第１０条にもとづき通知します。
記
| 現場代理人等変更年月日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
変更する現場代理人等区分
| 旧現場代理人等氏名 | [6 empty] | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※資格者証（写し）又は様式2-2実務経歴を添付（現場代理人を除く）
| (注) |  | １．新現場代理人等の記入内容は様式－2に準ずる。

## 様式-10
様式-10 | [5 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 0
0
|  |  |  | 氏名 | 0 |  | 印
天災その他不可抗力による損害通知書
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、工事請負契約書第30条第1項 により通知します。
記
| １． | 工 事 名
| ２． | 工事場所 | 飯塚市 地内
| ３． | 工 期 | 令和年月日 ～ 令和年月日
| ４． | 天災現象
| ５． | 被災状況（別紙内訳書及び写真）
| ６． | 受注者のとった処置
| （注） | 天災、その他の不可抗力とは、「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、
地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的又は人為的な
事象」である。

## 様式-11
様式-11 | [8 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住所 | 0
0
[6 empty] | 氏名 | 0 |  |  | 印
工 期 延 長 請 求 書
下記工事について、工事請負契約書第22条の規定により、工期延長を請求します。
記
| 工 事 名 | 0
| 工 期 | 自 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  | 至 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| 延 長 工 期 | 自 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 至 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
理 由
（注）必要により下記書類を添付すること。
・当初のネットワーク実施工程表 ・変更後のネットワーク実施工程表 ・その他工期延長に関する理由を説明する資料

## 様式-12
様式-12
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
総合評価における「簡易な施工計画」履行報告書
[7 empty] | 受注者 | 住所 | 0
[9 empty] | 0 |  | 印
[8 empty] | 氏名 | 0
下記工事において、総合評価における「簡易な施工計画」の履行状況を以下のとおり報告します。
|  | 工事名 | 0
|  |  | 計画項目数 | 履行項目数 | 履行できなかった項目数 |  | 履行できなかった内容 （具体的な内容）
[5 empty] | 不履行項目数 | 協議済項目
課題１
課題２
課題３
|  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
※不履行項目数には、発注者と協議のうえ不履行通知を受けたものは含まない
※添付書類（写真、施工計画図等）
□ 写真
□ 施工計画図面
□ その他（データなど）
□ 不履行通知の写し

## 様式-12-1
様式-12-1
簡易な施工計画不履行協議書
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 0
0
[5 empty] | 氏名 | 0 |  | 印
下記のとおり簡易な施工計画に実施できない項目が発生したので協議いたします。
記
|  | １ | 工 事 名 | 0
|  | ２ | 契約金額 | 0
|  | ３ | 工 期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
|  | ６ | 不履行協議をする理由
※必要により資料を添付してください。
様式13-1 |  |  |  | （記入例）
簡易な施工計画不履行協議書
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 0
0
[5 empty] | 氏名 | 0
下記のとおり簡易な施工計画に実施できない項目が発生したので協議いたします。
記
|  | １ | 工 事 名 | 0
|  | ２ | 契約金額 | 0
|  | ３ | 工 期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
２．搬出入時の交通安全対策について
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
A地点、B地点、C地点についてそれぞれ交通誘導員を配置する。
|  | ６ | 不履行協議をする理由
工事実施にあたり、地元自治会と協議した結果、工事用車輌はC地点を通過しないこととしたので、
C地点への交通指導員の配置を中止したい。
※必要により資料を添付してください。

## 様式-12-2
様式-12-2
第 号
令和 年 月 日
簡易な施工計画不履行確認通知書
0
| 0 |  |  |  | 様
[6 empty] | 飯塚市長 |  | 印
下記の簡易な施工計画不履行協議事項について、次のとおり判定したので通知します。
判定結果及び判定理由
記
|  | １ | 工 事 名 | 0
|  | ２ | 契約金額 | 0
|  | ３ | 工 期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
|  | ６ | 不履行協議をする理由
※太枠のみ記入してください。
様式-12-2
第 号
令和 年 月 日
簡易な施工計画不履行確認通知書
0
| 0 |  |  |  | 様
[6 empty] | 飯塚市長 | 0 | 印
下記の簡易な施工計画不履行協議事項について、次のとおり判定したので通知します。
判定結果及び判定理由
0
記
|  | １ | 工 事 名 | 0
|  | ２ | 契約金額 | 0
|  | ３ | 工 期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
|  | ４ | 簡易な施工計画のテーマ
0
|  | ５ | 不履行協議事項の内容
0
|  | ６ | 不履行協議をする理由
0
※太枠のみ記入してください。

## 様式-13
様式-13 | [10 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 住所 | 0
0
[10 empty] | 氏名 | 0 | 印
し ゅ ん 功 届
下記工事は、令和 年 月 日をもってしゅん功したので工事請負契約書第３２条第１項に基づき お届けします。
記
| １． | 工 事 名 |  | 0
| ２． | 請負代金額 |  | 0
| ３． | 契約年月日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| ４． | 工期 | 自 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| （注） | １．しゅん功年月日及び提出日は実際にしゅん功した年月日
２．しゅん功写真添付
Note on B8: 作成者: 日付は手書でも良い

## 様式-14
様式-14 | [7 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所 | 0
0
[7 empty] | 氏名 | 0 | 印
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第３２条第４項に基づき引渡します。
記
| １． | 工 事 名 | 0
| ２． | 請負代金額 | 0
| ３． | 検査年月日 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| （注） | 提出日は、引渡の日付とする。

## 様式-15
様式-15
| 工事名 |  | 0 | [5 empty] | №1
| 検査日 |  | 令和 年 月 日～ 日
[5 empty] | 選択してください | 検査指摘書
| № | 階 | 場所・部位 | 指摘事項 (不具合の現象) |  |  | 処置 |  | 受注者確認
[7 empty] | 是正予定日 | 是正内容 | 完了日 | 印
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※指摘事項の、是正前、是正後の写真を添付する。

## 様式-16
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
工事名 | 0 |  | 受注者名 | 0
項 目 | 評価内容 | 備 考
工事特性 | 建築規模 | 延べ面積・階数・高さ、大空間ホール
| 建物固有の機能 | 耐震レベル
建物機能の特殊性
| 建物固有の施工技術 | 建物材料・設備機材・工法の提案
設計条件の特殊性
制約条件・高難度施工
| 自然・地盤条件 | 湧水・地下水の影響、軟弱地盤・支持地盤の影響
気象条件の影響
| 周辺環境・社会条件 | 地中埋設物の作業障害、建築物等の近接施工
騒音・振動周辺配慮、水質汚濁環境配慮
| 施工現場での対応 | 長期工事の安全確保
災害等での臨機措置
施工状況（条件）に対応した施工・工法
その他
創意工夫 | 準備・後片付け関係 | 測量・位置出し
現地調査方法
| 施工関係 | 施工に伴う機械・器具・工具・装置類
二次製品の活用による副産物・廃棄物対策、リサイクルの取り組み
主体・設備施工方法の工夫
仮設の計画・施工の工夫
施工管理・品質向上の工夫
工期短縮の工夫
材料選定・施工方法による保全への配慮
作業の安全性向上のための工法の工夫
| 品質関係 | 品質管理の工夫、検査・試験・記録方法の工夫
| 安全衛生関係 | 安全仮設備の工夫
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境改善の工夫
交通事故防止の工夫
| 施工管理関係 | 出来形管理の工夫、計画書・写真の工夫、管理ソフトの活用
その他
社会性等 | 地域への貢献等 | 災害救援活動
地域の環境保全、生物の保護活動
現場環境の地域との調和
地域とのコミュニケーション
ボランティア活動
※1.該当する評価内容の□に✔マークを記入
※2.具体的な内容の説明として、写真、略図等の説明資料を添付すること
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 説明資料（図面）
工事名 | 0
項目 | 施工現場での対応 |  | 評価内容 | 長期工事の安全確保
提案内容 | 長期工事の安全の確保
（説明）
約39か月の長期工事を行い、施設利用者、施設関係者及び工事施工者の事故無く、工事をしゅん功しました。
（添付図）
※説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じた枚数とする。
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 説明資料（写真）
工事名 | 0
項目 | 施工現場での対応 |  | 評価内容 | 長期工事の安全確保
提案内容 | 工事期間中の施設利用者、施設関係者及び工事施工者の安全を確保
（説明）
工事期間中の施設
（添付写真）
写真添付欄 |  |  | 写真説明
写真添付欄 |  |  | 写真説明
写真添付欄 |  |  | 写真説明
※説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じた枚数とする。

## 様式-16 (2)
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
工事名 | 0 |  | 受注者名 | 0
項 目 | 評価内容 | 備 考
工事特性 | 建築規模 | 延べ面積・階数・高さ、大空間ホール
| 建物固有の機能 | 耐震レベル
建物機能の特殊性
| 建物固有の施工技術 | 建物材料・設備機材・工法の提案
設計条件の特殊性
制約条件・高難度施工
| 自然・地盤条件 | 湧水・地下水の影響、軟弱地盤・支持地盤の影響
気象条件の影響
| 周辺環境・社会条件 | 地中埋設物の作業障害、建築物等の近接施工
騒音・振動周辺配慮、水質汚濁環境配慮
| 施工現場での対応 | 長期工事の安全確保
災害等での臨機措置
施工状況（条件）に対応した施工・工法
その他
創意工夫 | 準備・後片付け関係 | 測量・位置出し
現地調査方法
| 施工関係 | 施工に伴う機械・器具・工具・装置類
二次製品の活用による副産物・廃棄物対策、リサイクルの取り組み
主体・設備施工方法の工夫
仮設の計画・施工の工夫
施工管理・品質向上の工夫
工期短縮の工夫
材料選定・施工方法による保全への配慮
作業の安全性向上のための工法の工夫
| 品質関係 | 品質管理の工夫、検査・試験・記録方法の工夫
| 安全衛生関係 | 安全仮設備の工夫
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境改善の工夫
交通事故防止の工夫
| 施工管理関係 | 出来形管理の工夫、計画書・写真の工夫、管理ソフトの活用
その他
社会性等 | 地域への貢献等 | 災害救援活動
地域の環境保全、生物の保護活動
現場環境の地域との調和
地域とのコミュニケーション
ボランティア活動
※1.該当する評価内容の□に✔マークを記入
※2.具体的な内容の説明として、写真、略図等の説明資料を添付すること
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 説明資料（図面）
工事名 | 0
項目 | 施工現場での対応 |  | 評価内容 | 長期工事の安全確保
提案内容 | 長期工事の安全の確保
（説明）
約39か月の長期工事を行い、施設利用者、施設関係者及び工事施工者の事故無く、工事をしゅん功しました。
（添付図）
※説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じた枚数とする。
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 説明資料（写真）
工事名 | 0
項目 | 施工現場での対応 |  | 評価内容 | 長期工事の安全確保
提案内容 | 工事期間中の施設利用者、施設関係者及び工事施工者の安全を確保
（説明）
工事期間中の施設
（添付写真）
写真添付欄 |  |  | 写真説明
写真添付欄 |  |  | 写真説明
写真添付欄 |  |  | 写真説明
※説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じた枚数とする。

## 様式-17
様式-17 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 0
0
|  |  |  | 氏名 | 0 | 印
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第３９条及び第３２条第４項に基づき引渡します。
| 工 事 名 | 0
指 定 部 分
| 全 体 工 期 | 令和 年 月 日 ～令和 年 月 日
指定部分に係る工期
| 請 負 代 金 額 | 0
指定部分に係る 請負代金額
指定部分に係る 検査年月日

## 様式-18
様式-18 | [10 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 住所 | 0
0
[10 empty] | 氏名 | 0 | 印
指 定 部 分 し ゅ ん 功 届
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日をもってしゅん功したので工事請負契約書 第３９条及び第３２条第１項に基づきお届けします。
記
| １． | 工 事 名 |  | 0
| ２． | 工期 | 自 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| ３． | 請負代金額 |  | 0
| ４． | 指定部分工期 | 自 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| ５． | 指定部分に対する 請負代金額

## 様式-19
様式-19 | [7 empty] | 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  | 受注者 | 住所 | 0
0
|  |  | 氏名 | 0 | [6 empty] | 印
出来形部分検査請求書
工事請負契約書第３８条第1項により第 回出来形部分検査を請求します。
記
| 工 事 名 | 0
| 工 期 | 自 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  | 至 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
１．出来形写真添付